| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬTCÔNG NGHIỆP Số: 463/KH-CĐKTCN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2013-2014

- Thực hiện công văn số 462/KTKĐCLGD- KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục KT&KĐCLGD- Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013; Căn cứ vào Bản tự đánh giá ĐBCL năm 2013.

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013- 2014. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2013-2014 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc đánh giá một số hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý, giáo viên để tìm ra các mặt đã đạt được, những mặt còn tồn tại và đưa ra phương hướng khắc phục những hạn chế đó.

- Tiếp tục bổ sung cơ sở dữ liệu của hoạt động đảm bảo chất lượng về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

- Làm cơ sở để bổ sung báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2013- 2014.

2. Yêu cầu:

- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo giải quyết các công việc chuyên môn của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Tuyên truyền rộng rãi kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014 đến từng cán bộ, giáo viên đều hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác này, để từ đó tham gia xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo của trường.

- Thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung công việc và thời gian đã đề ra.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian (tháng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Công tác đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng quy trình đánh giá chương trình đào tạo của các ngành cho năm học Rà soát các chương trình đào tạo đã và đang thực hiện, đồng thời xây dựng chương trình đào tạo cho các chương trình ngành nghề khóa 48. | Phòng ĐBCL | P. ĐT | Các khoa |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| 2 | Tự đánh giá Chương trình khung các chuyên ngành đào tạo | Phòng ĐBCL | Các khoa đào tạo | Phòng Đào tạo |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| 3 | Tự đánh giá tình hình thực hiện Đề cương chi tiết các Học phần CĐCQ khóa 47 | Phòng ĐBCL | Các khoa đào tạo | Phòng Đào tạo |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ các Nhóm liên quan đến hoạt động Đảm bảo chất lượng (nếu có) | P. TCHC | P. TCHC | Phòng ĐBCL |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| 5 | Cập nhật cơ sở dữ liệu tự đánh giá. Triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng. Tiếp tục duy trì công tác tự đánh giá. | Phòng ĐBCL | Các khoa đào tạo | P. ĐT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Tiếp tục triển khai tìm thông tin minh chứng và lưu dữ tại các hộp. Kiểm tra số minh chứng theo bản BC | Phòng ĐBCL | Các nhóm công tác | Các đơn vị | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Báo cáo hoạt động về Đảm bảo chất lượng | P. ĐBCL |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |
| II | Công tác khảo thí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi kết thúc HP; đề thi TN. | P. ĐBCL | Các khoa đào tạo | P. ĐT |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 2 | Tham gia giám sát các kỳ thi | P. ĐBCL |  | P. ĐT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Tham mưu bổ sung, sửa đổi một số quy định về hoạt động khảo thí (Coi thi, chấm thi, tổng hợp điểm thi...) | P. ĐBCL |  | P. ĐT |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |
| 4 | Xây dựng phương án để tổ chức thi trắc nghiệm. | P. ĐBCL |  | P. ĐT |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| III | Công tác điều tra khảo sát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lấy ý kiến phản hồi người học về môn học | P. ĐBCL | Các khoa đào tạo | P. ĐT |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| 2 | Khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của người học sau khi tốt nghiệp |  | Các khoa đào tạo | P. ĐT, CTHS |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học và giảng viên về công tác phục vụ của các phòng, TT. |  | Các đơn vị | TCHC |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |
| 4 | Khảo sát về nhu cầu chỗ ở của sinh viên. Khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo (HSSV ra trường đáp ứng nhu cầu DN ở mức độ nào?) |  |  | P.CTHS |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |
| IV | Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thống kê số lượng giáo viên theo chuyên ngành đào tạo, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. | P. ĐBCL | Các khoa | P. TCHC |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| 2 | Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ giảng viên. | P. ĐBCL | P. ĐT | Các khoa |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| V | Thư viện, trang thiết bị và cơ sở vật chất khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đề xuất việc mua thêm giáo trình, tài liệu tham khảo của các ngành nghề đào tạo. | P. ĐBCL | Thư viện | P. QTĐS |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 2 | Xây dựng đề án mua sắm trang thiết bị làm tiền đề tạo lập các cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tra cứu tài liệu trên máy tại thư viện. | P. ĐBCL | Thư viện | P. ĐT |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 3 | Đề xuất cơ sở vật chất, xây dựng phòng máy phục vụ thi, chấm thi theo phương pháp thi trắc nghiệm. |  | Các khoa | P. ĐT |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đảm bảo chất lượng:

- Chủ trì, xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, tạo các biểu mẫu thống kê, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.

- Tổng hợp các kết quả thu được để xây dựng báo cáo tổng kết kế hoạch đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng cho năm học tiếp theo.

2. Các đơn vị được phân công theo kế hoạch

- Phối hợp với phòng ĐBCL xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết cho từng hoạt động được phân công theo đúng thời gian quy định trong kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng hợp báo cáo kết quả của từng nhiệm vụ được phân công gửi về phòng ĐBCL.

| Nơi nhận: - Hiệu trưởng, các Phó HT; - Các đơn vị (để t/h); - Website trường; - Lưu VT, P.ĐBCL. | HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Đặng Thanh Thuỷ |
| --- | --- |