PHỤ LỤC 3.1

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

(Với thời gian đăng ký thực hiện là 06 tháng/1năm)

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐKTCN  ngày   tháng  năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐKTCN)

| TT | Thời gian | Nội dung | Bộ phận thực hiện | Mẫu phiếu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/06 hoặc 01/01 | Thông báo triển khai thực hiện SKKN của năm | - Hiệu Trưởng - Trung tâm R&D - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Thông báo triển khai thực hiện SKKN | Năm kế hoạch (Đăng ký để thực hiện 06 tháng đầu năm tiếp theo năm kế hoạch) hoặc Năm thực hiện (Đăng ký để thực hiện 06 tháng cuối trong năm thực hiện) |
| 2 | Từ 01/6 01/8 hoặc Từ 01/1 01/3 | Chuẩn bị nội dung cần đăng ký | - Tổ chức, cá nhân | Mẫu T-01/SKKN-NCKH - PL 2 | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 3 | Từ 01/8  30/8 hoặc Từ 01/3 30/3 | Nộp bản đăng ký, thuyết minh sáng kiến. | - Tổ chức, cá nhân - Hội đồng KH cấp cơ sở | Mẫu T-01/SKKN-NCKH - PL 2 Mẫu T-02c/SKKN -NCKH - PL 2 | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 4 | Từ 01/9  06/9 hoặc Từ 01/4 06/4 | Tổng hợp danh sách SKKN gửi Trung tâm R&D | - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Danh sách tổng hợp | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 5 | Từ 06/9 10/9 hoặc Từ 06/4 10/4 | Thành lập Hội đồng tuyển chọn | - Trung tâm R&D - Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo cấp trường | QĐ thành lập HĐTC | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 6 | Từ 10/9  15/9 hoặc Từ 10/4 15/4 | Thông báo lịch bảo vệ thuyết minh Sáng kiến trên trang nội bộ, trang Website của trường | - Trung tâm R&D - Tổ Website |  | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 7 | Từ 15/9  25/9 hoặc Từ 15/4 25/4 | Bảo vệ Thuyết minh Sáng kiến trước Hội đồng tuyển chọn | - Tổ chức, cá nhân thực hiện - Hội đồng tuyển chọn - Trung tâm R&D | MẫuT-06a/SKKN-NCKH-PL2 MẫuT06b/SKKN-NCKH- PL 2 | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 8 | Từ 25/9  30/9 hoặc Từ 25/4 30/4 | Gửi biên bản họp hội đồng tuyển chọn đến các Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Trung tâm R&D | MẫuT-06a/SKKN-NCKH-PL2 | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 9 | Từ 30/9 05/10 hoặc Từ 30/4 05/5 | Tổ chức Họp Hội đồng khoa học cấp cơ sở triển khai biên bản họp Hội đồng tuyển chọn, công tác quản lý sáng kiến. | - Hội đồng khoa học cấp cơ sở - Chủ nhiệm Sáng kiến | MẫuT-06a/SKKN-NCKH-PL2 | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 10 | Từ 05/10  15/10 hoặc Từ 05/5 15/5 | Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến chỉnh sửa thuyết minh theo yêu cầu và gửi lại Hội đồng khoa học cấp cơ sở | - Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến | MẫuT-02c/SKKN –NCKH- PL2 | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 11 | Từ 15/10  20/10 hoặc Từ 15/5 20/5 | Tổng hợp lại đăng ký, thuyết minh Sáng kiến đã chỉnh sửa theo đúng yêu cầu Hội đồng tuyển chọn gửi TT R&D | - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Mẫu T-01/SKKN-NCKH-PL2 MẫuT-02c/SKKN-NCKH-PL2 MẫuT-01c/SKKN-NCKH- PL 2 (Nếu có) | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 12 | Từ 21/10  30/10 hoặc Từ 21/5 30/5 | Làm Quyết định phê duyệt cho phép thực hiện Sáng kiến | - Hiệu trưởng - Trung tâm R&D |  | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 13 | Ngày 1/11 hoặc Ngày 1/6 | Công bố trên trang Web | - Trung tâm R&D - Tổ Website |  | Năm kế hoạch hoặc Năm thực hiện |
| 14 | Từ đầu tháng 01 hoặc Từ đầu tháng 6 | Tiến hành nghiên cứu,thiết kế, xây dựng báo cáo các sáng kiến. (Đối với các SKKN cần mua trang thiết bị, vật tư, có thể làm phiếu dự trù vật tư, thông qua HĐKH cấp cơ sở, TT R&D, Phòng kế hoạch kỹ thuật và quản trị thiết bị, trình Hiệu trưởng ký phê duyệt) | Chủ nhiệm sáng kiến và nhóm cộng sự | Viết Báo cáo theo hướng dẫn ở PL5 MẫuT01c/SKKN-NCKH- PL 2 (Nếu có) | 6 tháng đầu năm thực hiện hoặc 6 tháng cuối năm thực hiện |
| 15 | Trong tháng 3 hoặc Trong tháng 8 | Báo cáo bổ sung thuyết minh SKKN (Nếu cần thiết) | - Chủ nhiệm Sáng kiến - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Mẫu T-02b/SKKN-NCKH- PL2 | 6 tháng đầu năm thực hiện hoặc 6 tháng cuối năm thực hiện |
| 16 | Từ 15/4 30/4 hoặc Từ 15/9 30/9 | Nộp báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện SKKN | - Chủ nhiệm đề tài - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | MẫuT-04a/SKKN-NCKH– PL2 | 6 tháng đầu năm thực hiện hoặc 6 tháng cuối năm thực hiện |
| 17 | Trước 15/05 hoặc Trước 15/11 | Nộp báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và hồ sơ để tiến hành nghiệm thu SKKN | - Chủ nhiệm đề tài - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | - Phụ lục 5 và Mẫu T-07/SKKN-NCKH- PL 2 | 6 tháng đầu năm thực hiện hoặc 6 tháng cuối năm thực hiện |
| 18 | Từ 15/05  20/05 hoặc Từ 15/11  20/11 | Tổng hợp các báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt (03 fife cứng mỗi loại và fife mềm) gửi TT R&D | - Hội đồng khoa học cấp cơ sở - TT R&D |  | 6 tháng đầu năm thực hiện hoặc 6 tháng cuối năm thực hiện |
| 19 | Từ 20/05  15/06 hoặc Từ 20/11 15/12 | Thành lập, họp Hội đồng nghiệm thu SKKN. Chủ nhiệm ĐT, SKKN và nhóm cộng sự báo cáo kết quả thực hiện. | - Các thành viên Hội đồng KH cấp cơ sở - Trung tâm R&D - Chủ tịch HĐKH cấp trường - Hội đồng nghiệm thu - Chủ nhiệm ĐT, SKKN và nhóm cộng sự | Mẫu T-07/SKKN-NCKH- PL 2 Mẫu T-08/SKKN-NCKH- PL 2 Mẫu T-09/SKKN-NCKH- PL 2 | 6 tháng đầu năm thực hiện hoặc 6 tháng cuối năm thực hiện |
| 20 | Từ 15/06 20/06 hoặc Từ 15/12  30/12 | Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các sáng kiến. Đăng lên Website | - Trung tâm R&D - Tổ Website |  | 6 tháng đầu năm thực hiện hoặc 6 tháng cuối năm thực hiện |