PHỤ LỤC 3.2

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

(Với thời gian đăng ký thực hiện là 12 tháng/1năm)

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐKTCN  ngày   tháng  năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐKTCN)

| TT | Thời gian | Nội dung | Bộ phận thực hiện | Mẫu phiếu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/06 | Thông báo triển khai thực hiện SKKN của năm | - Hiệu Trưởng - Trung tâm R&D - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Thông báo triển khai thực hiện SKKN | Năm kế hoạch |
| 2 | Từ 01/6 01/8 | Chuẩn bị nội dung cần đăng ký | - Tổ chức, cá nhân | Mẫu T-01/SKKN-NCKH - PL 2 | Năm kế hoạch |
| 3 | Từ 01/8  30/8 | Nộp bản đăng ký, thuyết minh sáng kiến. | - Tổ chức, cá nhân - Hội đồng KH cấp cơ sở | Mẫu T-01/SKKN-NCKH - PL 2 Mẫu T-02c/SKKN -NCKH - PL 2 | Năm kế hoạch |
| 4 | Từ 01/9  06/9 | Tổng hợp danh sách SKKN gửi Trung tâm R&D | - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Danh sách tổng hợp | Năm kế hoạch |
| 5 | Từ 06/9 10/9 | Thành lập Hội đồng tuyển chọn | - Trung tâm R&D - Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo cấp trường | QĐ thành lập HĐTC | Năm kế hoạch |
| 6 | Từ 10/9  15/9 | Thông báo lịch bảo vệ thuyết minh Sáng kiến trên trang nội bộ, trang Website của trường | - Trung tâm R&D - Tổ Website |  | Năm kế hoạch |
| 7 | Từ 15/9  25/9 | Bảo vệ Thuyết minh Sáng kiến trước Hội đồng tuyển chọn | - Tổ chức, cá nhân thực hiện - Hội đồng tuyển chọn - Trung tâm R&D | MẫuT-06a/SKKN-NCKH-PL2 MẫuT06b/SKKN-NCKH- PL 2 | Năm kế hoạch |
| 8 | Từ 25/9  30/9 | Gửi biên bản họp hội đồng tuyển chọn đến các Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Trung tâm R&D | MẫuT-06a/SKKN-NCKH-PL2 | Năm kế hoạch |
| 9 | Từ 30/9 05/10 | Tổ chức Họp Hội đồng khoa học cấp cơ sở triển khai biên bản họp Hội đồng tuyển chọn, công tác quản lý sáng kiến. | - Hội đồng khoa học cấp cơ sở - Chủ nhiệm Sáng kiến | MẫuT-06a/SKKN-NCKH-PL2 | Năm kế hoạch |
| 10 | Từ 05/10  15/10 | Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến chỉnh sửa thuyết minh theo yêu cầu và gửi lại Hội đồng khoa học cấp cơ sở | - Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến | MẫuT-02c/SKKN –NCKH- PL2 | Năm kế hoạch |
| 11 | Từ 15/10  20/10 | Tổng hợp lại đăng ký, thuyết minh Sáng kiến đã chỉnh sửa theo đúng yêu cầu Hội đồng tuyển chọn gửi TT R&D | - Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Mẫu T-01/SKKN-NCKH-PL2 MẫuT-02c/SKKN-NCKH-PL2 MẫuT01c/SKKN-NCKH-PL2 (Nếu có) | Năm kế hoạch |
| 12 | Từ 21/10  30/10 | Làm Quyết định phê duyệt cho phép thực hiện Sáng kiến | - Hiệu trưởng - Trung tâm R&D |  | Năm kế hoạch |
| 13 | Ngày 1/11 | Công bố trên trang Web | - Trung tâm R&D - Tổ Website |  | Năm kế hoạch |
| 14 | Từ đầu tháng 01 | Tiến hành nghiên cứu,thiết kế, xây dựng báo cáo các sáng kiến. (Đối với các SKKN cần mua trang thiết bị, vật tư, có thể làm phiếu dự trù vật tư, thông qua HĐKH cấp cơ sở, TT R&D, Phòng kế hoạch kỹ thuật và quản trị thiết bị, trình Hiệu trưởng ký phê duyệt) | Chủ nhiệm sáng kiến và nhóm cộng sự | Viết Báo cáo theo hướng dẫn ở PL5 MẫuT01c/SKKN-NCKH- PL 2 (Nếu có) | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 15 | Trong tháng 3 | Báo cáo bổ sung thuyết minh SKKN (Nếu cần thiết) | - Chủ nhiệm Sáng kiến - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | Mẫu T-02b/SKKN-NCKH- PL2 | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 16 | 30/5 và 30/10 | Nộp báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện SKKN | - Chủ nhiệm đề tài - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | MẫuT-04a/SKKN-NCKH– PL2 | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 17 | Trước 01/12 | Nộp báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và hồ sơ để tiến hành nghiệm thu SKKN | - Chủ nhiệm đề tài - Hội đồng khoa học cấp cơ sở | - Phụ lục 5 và MẫuT-07/SKKN-NCKH- PL 2 | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 18 | Từ 01/12  05/12 | Tổng hợp các báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt (03 fife cứng mỗi loại và fife mềm) gửi TT R&D | - Hội đồng khoa học cấp cơ sở - TT R&D |  | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 19 | Từ 05/12 15/12 | Thành lập, họp Hội đồng nghiệm thu SKKN. Chủ nhiệm ĐT, SKKN và nhóm cộng sự báo cáo kết quả thực hiện. | - Các thành viên Hội đồng KH cấp cơ sở - Trung tâm R&D - Chủ tịch HĐKH cấp trường - Hội đồng nghiệm thu - Chủ nhiệm ĐT, SKKN và nhóm cộng sự | Mẫu T-07/SKKN-NCKH- PL 2 Mẫu T-08/SKKN-NCKH- PL 2 Mẫu T-09/SKKN-NCKH- PL 2 | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |
| 20 | Từ 15/12 30/12 | Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các sáng kiến. Đăng lên Website | Trung tâm R&D Tổ Website |  | Năm tiếp sau của năm kế hoạch |